## Sheet1
2025年临港新片区掘路项目计划清单
序号 | 项目类型 | 工程名称 | 计划实施时间 | 路段
1 | 电力管线 | 上海城投兴港投资建设（集团）有限公司浦东新区南汇新城镇临港东引河10千伏供电（临港）工程 | 1、2季度 | 银涛路（茂海路-润荷路）
润荷路（银涛路-洲涛路）
洲涛路（润荷路-东引河桥）
2 | 电力管线 | 上海浦东住宅发展沪城环路388弄云璟枫庭 10kV住宅红线外接入工程（临港） | 1季度 | 海基三路（海洋二路-海洋三路）
3 | 电力管线 | 上海浦东新佳园水芸东路205弄瓴舍湖苑10kV住宅红线外接入工程 | 1、2季度 | 环湖东二路西侧（（紫飞港-滨港大道））
4 | 电力管线 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心（海洋五路）10千伏供电工程 | 1季度 | 海洋五路（美人蕉路-海基一路）
5 | 电力管线 | 上海港城智慧空间物业服务有限公司（环湖西三路）10千伏增容供电工程 | 1季度 | 紫荆花路（申港大道-方竹路）
6 | 电力管线 | 上海临港新片区建设发展有限公司NS八路路灯电源工程 | 1、2季度 | 环湖南三路（（科洲路-临雅路））
7 | 电力管线 | 上海市临港科技城经济发展有限公司（海基一路）路灯电源工程临港 | 1、2季度 | 海洋二路（海基一路-海基三路）
海洋三路（美人蕉路-海基一路）
8 | 电力管线 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心J03-01地块10千伏供电工程 | 1、2季度 | 海洋三路（美人蕉路-海基一路）
9 | 电力管线 | 上海三冯金属构件有限公司万祥镇万航路269号10kv增容供电(临港)工程 | 1、2季度 | 万达路（万航路-祥北路）
10 | 电力管线 | 上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心揽月路、旭日路、飞舟路路灯电源供电工程（临港） | 1、2季度 | 旭日路江山路、新元南路（飞舟路芦五公路）
11 | 电力管线 | 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心洋山保税区04PD-0404单元D02-04D地块10千伏供电工程 | 1、2季度 | 常满路港茂路
12 | 电力管线 | 地平线供电工程 | 1.2季度 | 海港大道（顶科路-水芸路）、海洋一路（兴卓路-美人蕉路）、兴卓路（海洋一路-海洋四路）
13 | 电力管线 | 江苏臻一建设发展有限公司H37-02地块10千伏临电(临港)工程 | 2季度 | 秋山路（棉岭路—玉宇路）
14 | 电力管线 | 上海港辰置业有限公司水芸路707弄文创锦庭10KV住宅红线外接入工程（临港） | 2季度 | 绿丽港南路环湖西二路、云鹃路（绿丽港南路-楠木路）、环湖西二路（绿丽港南路-履历岗贝路）
15 | 电力管线 | 中国建筑第八工程局有限公司临港新片区DSH-02单元B06街坊B06-05地块10千伏供电（临港）工程 | 1季度 | 滨港大道（环湖东二路至环湖北三路）
16 | 电力管线 | 上海浦东临港新能源开发有限公司（环湖西三路1500号）10千伏充换电设施 | 2季度 | 夏栎路（雪绒花路-环湖西三路）
17 | 电力管线 | 110千伏舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司供电配套项目 | 1季度 | 两港大道（正顺路-正博路）
18 | 电力排管 | 上海浦东顶科110kV输变电工程 | 1、2季度 | 水华路（方竹路～方竹路以南约120米）
沪城环路（方竹路～橄榄路）
海港大道（环湖西二路～环湖西三路）
19 | 电力排管 | 上海浦东临港10kV书23丽正甲等2条线路网架结构优化工程 | 1、2季度 | 萃升路（丽正路以北约20米）
20 | 电力排管 | 上海浦东110千伏星境站10千伏配套送出工程 | 1、2季度 | 环湖北二路（环湖北二路（星境站站外）
21 | 电力排管 | 上海浦东泥城220kV变电站35kV送出工程 | 1、2季度 | 南芦公路（近N1路路口）
22 | 电力排管 | 上海浦东泥城220kV变电站110kV送出工程 | 1、2季度 | 彭平公路（云水路～云夏路）
23 | 电力排管 | 上海浦东临港10kV旺45学士等2条线路网架优化加强工程 | 1、2季度 | 彩云路（秋雨路以西约250米）
| 电力排管 |  | 1、2季度 | 泥城路（鸿音路以西267米）
| 电力排管 |  | 1、2季度 | 正茂路（鸿音路以东100米）
24 | 电力排管 | 上海浦东临港10kV彭36爱生网架结构优化工程 | 1、2季度 | 云水路
25 | 电力管线 | 35千伏上海海洋大学供电配套项目 | 1.2季度 | 水华路 申港大道 方竹路
26 | 电力管线 | 35千伏第六人民医院供电配套工程 | 1、2季度 | 层林路（浩歌路以南约90米）
老里塘河（两港大道-浩歌路）
海港大道（环湖西二路-环湖西三路）
环湖西三路（古棕路-古棕路以北约230米）
27 | 电力管线 | 上药国际物流（上海）有限公司 10 千伏供电工程（临港） | 1季度 | 祝飞路鹏翔路
28 | 电力管线 | 35千伏阿特拉斯-科普柯（上海）工艺设备有限公司供电配套项目 | 1、2季度 | 层林路（层林路浩歌路口）
29 | 电力管线 | 临港新片区103社区J03-01地块配套小学 | 1季度 | 海洋三路（美人焦路-海基一路）
30 | 电力管线 | 临港新片区103社区J05-04地块配套初中 | 1季度 | 海基一路海洋五路路口
31 | 电力管线 | 110千伏长电科技汽车电子（上海）有限公司供电配套项目 | 1、2季度 | 飞渡路（鸿音路以西约120米）
江山路（近新元南路路口）
鸿音路（正茂路-秋山路）
32 | 电力管线 | 上海云鲲经济发展有限公司35kV业扩新装项目D0401地块 | 2、3季度 | 1.海洋站外北侧层林路浩歌路口
2.同顺大道(两港大道-顺翔路)路段同望路(顺通路-顺运路)路段
3.海基六路(海港大道交叉口南侧)路段
4.海洋一路(海港大道南侧)路段
33 | 电信管线 | 洲德路（两港大道-润菏路）加排管道项目 | 1季度 | 洲德路（两港大道-润菏路）；位置：北侧绿化带
34 | 电信管线 | 银涛路（东海大道-润荷路）加排管道项目 | 1季度 | 银涛路（东海大道-润荷路）；位置：北侧人行道
35 | 电信管线 | 润荷路（洲涛路-银涛路）加排管道项目 | 1季度 | 润荷路（洲涛路-银涛路）；位置：西侧绿化带
36 | 热力管道 | 上海金桥临港综合产业区区域供冷供热项目1号能源站供能管网工程（热力管二期) | 1季度 | 青涌路茂海路等32条道路
37 | 热力管道 | 顶尖科学家社区能源站项目（顶尖科学家社区供能管网一期工程） | 2季度 | 科洲路、考工路、草本路、NS5路、涟卓路、百谷路、顶慧路、顶科公园、橙和港
38 | 热力管道 | 顶科社区1.4区域能源站项目（顶尖科学家社区供能管网二期工程） | 4季度 | 百谷路、临广路
39 | 热力管道 | 集中供热项目 | 3季度 | 沧海路（沧海路云水路以东）
|  |  | 4季度 | 万水路（万水路云水路以东）
|  |  | 4季度 | 芦五公路（芦五公路云水路以东）
|  |  | 3季度 | 江山路（江山路云水路以东）
40 | 热力管道 | 构件厂热力管线建设项目 | 1季度 | 妙香路（海堤路向北约200米过路管）
41 | 燃气排管 | 万祥社区W9路（Y9路-W5路） | 2季度 | 祥福路祥凯路
42 | 排水管道维修 | 南汇新城镇镇管排水设施隐患治理工程 | 1、2季度 | 潮乐路（江山路-大芦东路）、芦云路（港辉路-渔港路）、芦茂路（港辉路-渔港路）、芦潮路（潮乐路-渔港路）、渔港路(绿荫路-胜利塘路）
43 | 排水管道维修 | 万祥镇镇管排水管道修复 | 1、2季度 | 祥凯路，万航路，振万路，万牧路等8条道路雨水管网存在病害路段
44 | 排水管道维修 | 万祥镇工业园区排水管网改造 | 1、2季度 | 万建路（祥凯路-宏祥北路），万达路（祥凯路-万航路），万航路（东大公路-规划道路）
45 | 排水管道维修 | 万祥镇道路积水点改造 | 2、3、4季度 | 祥福路，祥跃路等积水路段
46 | 污水管修复 | 临港新片区高危管网改造一期工程 | 3、4季度 | 船山街南港大道等29条道路
47 |  | 临港新片区高危管网改造二期 | 4季度 | 百宏路鸿音路等41条道路
48 | 污水管修复 | 临港万祥社区W9路（Y9路-W5路）新建道路 | 2季度 | 祥凯陆祥福路交叉口50米过路管
49 | 道路给水排管 | 乔柏路（沪城环路-银涛路）道路给水排管工程 | 1季度 | 乔柏路（沪城环路-银涛路）
50 | 道路给水排管 | 香柏路（沪城环路-银涛路）道路给水排管工程 | 1季度 | 香柏路（沪城环路-银涛路）
51 | 道路给水排管 | 综合产业片区桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤汀路）道路给水排管工程 | 3、4季度 | 桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤汀路）
52 | 燃气管道 | 垦洲路（中港水闸路-正博南路）中压天然气管道工程 | 2季度 | 垦洲路正博南路路口过路
53 | 燃气管道 | 飞舟路(鸿音路-新元南路）中压天然气管道工程 | 2季度 | 飞舟路(鸿音路-新元南路）
54 | 燃气管道 | 临港宝燕商业地产（红线外）中压天然气管道工程 | 2季度 | 云皓路以北、香蔓路以西
55 | 燃气管道 | X2路（白龙港—两港大道）道路新建工程 | 2季度 | X2路（白龙港—两港大道）
55 | 供排水接入 | 同盛陆域泵站改造 | 2、3季度 | 海港大道近海基六路
56 | 水、电接入及道口 | 临港新片区105社区I13-02地块配套初中 | 1季度 | 盛艾路（川育路-川朴路）
57 | 水、电、天然气接入 | 临港新片区H37-02 地块配套妙香消防救援站新建工程 | 1、2季度、4季度 | 玉宇路秋山路
58 | 给水管道、燃气管道、信息管道 | 临港新片区水华路09-01社区服务中心项目 | 2季度 | 方竹路（方鼎路-卓卉路）
59 | 水、电接入 | 103片区体育综合馆项目 | 4季度 | 海基一路（海基一路-海洋六路）
60 | 市政管线 | 临港水厂与南汇南水厂给水连通管工程 | 1季度 | 临港大道（新建Y4路北侧路口往西约10米处）
|  |  | 1季度 | 东大公路（新建Y4路南侧路口）
|  |  | 1、2季度 | 鸿音路（正茂路东侧路口、云端路东 侧路口）
|  |  | 2、3、4季度 | 新元南路（南芦公路-团芦港桥南侧段东侧人非(含路口)、同顺大道-捷畅路段东侧人非(含路口)、长空路路口以北约69米）
61 | 市政管线 | 临港新片区东方芯港给水配套管线工程 | 2季度 | 鸿音路(鸿音路与沧海路交叉口以北30米)
62 | 市政管线 | 东海大道以东路灯电源工程 | 4季度 | 润荷路（洲涛路-银涛路）
63 | 市政管线 | 张江临港NNW-C4F-01地块商办总部项目 | 4季度 | 雪绒花路/临港大道/环湖北三路/云皓路，四至边界
64 | 市政管线 | 五冶总部基地项目 | 4季度 | 紫荆花路/竹柏路/环湖西三路，四至边界
65 | 市政管线 | 临港新片区主城区PDC1-0303单元WNW-C5B街坊C5B-12地块新建初中 | 1季度 | 紫娇路（申港大道-竹柏路）
66 | 中心专项 | 顺通路（顺翔路-同汇路）道路专项整治工程 | 1季度 | 顺通路（顺翔路-同汇路）
|  | 新元南路（飞渡路-飞舟路）道路专项整治工程 | 1季度 | 新元南路（飞渡路-飞舟路）
|  | 老芦公路（两港大道-万水路）道路专项整治工程 | 1季度 | 老芦公路（两港大道-万水路）
|  | 两港大道上行（K2+500~K3+100）道路专项整治工程 | 1季度 | 两港大道上行（K2+500~K3+100）
|  | 南芦公路道路隐患整治工程 | 1季度 | 南芦公路（S2-两港大道、S2-新元南路）
|  | 正博路（平霄路-两港大道辅路）道路专项整治工程 | 1季度 | 正博路（平霄路-两港大道辅路）
|  | 平庄东路（四平公路-新四平公路）道路专项整治工程 | 1季度 | 平庄东路（四平公路-新四平公路）
67 | 综合养护项目 | 2025年综合养护二类经费项目 | 1、2、3、4季度 | 详见批复文件
68 | 改造工程 | 玉宇路雨水系统管道提标工程 | 1、2、3季度 | 沧海路（云水路-妙香路）、沧海路（玉宇路-鸿音路）、玉宇路（沧海路-玉宇路泵站）、鸿音路（万水路-沧海路）
69 | 改造工程 | D2路（云水路-泐马河）污水管新建工程 | 1、2季度 | 万水路云水路路口
70 | 改造工程 | D2路（南芦公路-玉宇路）污水系统改扩建工程 | 1、2、3季度 | 新元南路（万水路-沧海路）
鸿音路（近万水路路口）、倚天路（近万水路路口）
层林路（近万水路路口）、天骄路（近万水路路口）
71 | 改造工程 | N01-01、N01-05 绿地公共通道工程 | 2、3、4季度 | 正嘉路(万水路交叉口至沧海路交叉口)）
72 | 改造工程 | 临港重装备产业区芦五公路北侧I02-01及I02-08地块（积塔项目） | 3、4季度 | 芦五公路（云水路-妙香路）
73 | 改造工程 | 临港重装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）北侧绿地工程（Q05-03地块） | 3、4季度 | 万水路（芦五公路-万水路）
74 | 改造工程 | 临港新片区环湖一路（申港北二路-临港大道北路及南港大道-海港大道）广场化改造工程 | 1季度 | 绿丽港北路环湖一路交叉口、水松路环湖一路交叉口、临港大道南路环湖一路交叉口、临港大道北路环湖一路交叉口
75 | 改造工程 | 庆典广场西侧绿化改造工程 | 2季度 | 水芸路、环湖一路（申港北二路至申港南二路）
76 | 改造工程 | 临港新片区方竹路（方鼎路-沪城环路）拓宽改造工程 | 2季度 | 方竹路（方鼎路-沪城环路段）
77 | 改造工程 | 环湖西三路（六院临港院区路段）交通和绿化提升工程 | 2季度 | 环湖三路（海港大道-古棕路）
79 | 改造工程 | NO1-07地块配套道路综合提升项目 | 2、3季度 | 万水路(正嘉路交叉口至5#临时出入口以东)
|  |  | 2、3季度 | 沧海路(正嘉路交叉口至7#临时出入口以东)
|  |  | 2、3、4季度 | 正嘉路(万水路交叉口至沧海路交叉口)
80 | 改造工程 | 临港新片区东大公路（规划路~新元南路、老芦公路~两港大道）改扩建工程 | 1季度 | 东大公路（规划路-新元南路、老芦公路-两港大道）
81 | 平交道口 | 临港新片区 105 社区 A07-01 地块配套初中 | 4季度 | 规划一路（明茂路-彩茂路）
82 | 平交道口 | 临港新片区 105 社区 C03-02 地块配套幼儿园 | 4季度 | 洛神花路（乔柏路-川桤路）
83 | 平交道口 | 临港新片区 101 社区 09-07 地块配套小学 | 4季度 | 银飞路（香果路-云皓路）
84 | 平交道口 | 南汇新城沪城环路（东海大道-川朴路）道路新建工程 | 1季度 | 沪城环路东海大道交叉口、沪城环路香栢路交叉口、沪城环路杉云路交叉口、沪城环路浦港大道交叉口、沪城环路乔栢路交叉口、沪城环路川桤路交叉口、沪城环路川朴路交叉口
85 | 平交道口 | 临港新片区银佰路（环湖东二路—环湖东三路）道路新建工程 | 1季度 | 环湖东二路银佰路交叉口、环湖东三路银佰路交叉口
86 | 平交道口 | 临港新片区银飞路（临港大道-云皓路）道路新建工程 | 1季度 | 临港大道银飞路交叉口、云皓路银飞路交叉口
87 | 平交道口 | 临港新片区奉贤园区雪柳路（沧海路-万水路）道路新建工程 | 1、2季度 | 雪柳路万水路口
88 | 开设道口 | 临港新片区105社区I12-01地块配套幼儿园 | 1季度 | 盛艾路（乔柏路-川桤路）
89 | 开设道口 | 临港新片区105社区I06-01地块配套小学 | 1季度 | 川桤路（川桤路东侧，耘艾路往南40米。15m*3m施工道口一个）
90 | 开设道口 | 临港新片区 D SH -02单元B 06街坊学校项目(暂名) | 2季度 | 环湖东二路（滨港大道-银佰路（在建））
91 | 开设道口 | 临港新片区 D SH -02单元B 06街坊学校项目(暂名) | 1季度 | 环湖东三路（滨港大道-银佰路（在建））
92 | 开设道口 | 临港新片区 D SH -02单元B 06街坊学校项目(暂名) | 1季度 | 滨港大道（环湖东二路-环湖东三路）
93 | 开设道口 | 105社区I09-02地块配套幼儿园项目 | 4季度 | 川育路东侧，耘艾路往北70m。10m×3m施工道口一个
94 | 开设道口 | 临港实验室临港园区项目 | 4季度 | 百谷路（科洲路-橙和港）、临广路（美人蕉路-上滨路）
95 | 开设道口 | 临港水上运动中心 | 2、3季度 | 环湖东一路（赤风港附近）
96 | 开设道口 | 临港新片区滴水湖金融湾二期项目 | 2、3季度 | 环湖东二路（近银佰路）、云娟东路（银佰路与紫飞港之间）
97 | 开设道口 | 临港新片区万祥社区C06-04，C06-05，C07-04，C11-04，C11-05，C11-06地块开设机动车和消防应急道口 | 2、3季度 | 祥泰路、祥福路、祥隆路
98 | 开设道口 | 临港新片区主城区综合停保场新建工程一期 | 2、3季度 | 两港大道辅道（临团公路交两港大道路口西南侧）
99 | 开设道口 | 综合产业区E02B-01地块配套幼儿园工程 | 2、3季度 | 苍泓路、苍泓路
100 | 平交道口、管线接入 | 临港新片区祥隆路(祥福路-祥祈路)、祥祈路(祥隆路-万和路)道路新建工程 | 1、2季度 | 祥隆路(祥福路-祥祈路)、祥祈路(祥隆路-万和路)
101 | 平交道口、管线接入 | 综合产业片区桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤汀路）道路新建工程 | 3季度 | 桥江路（桥江路-洲涛路交叉口及接线）
102 | 平交道口、管线接入 | 105金融湾二期道路工程 | 2季度 | 环湖一路银佰路交叉口、环湖二路银佰路交叉口环湖一路滨港大道交叉口、环湖二路滨港大道交叉口、银拓路环湖一路交叉口、银拓路环湖二路交叉口
103 | 平交道口、管线接入 | 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程 | 2季度 | 环湖一路（黄槿西路-黄槿东路）、环湖二路（黄槿西路-黄槿东路）
104 | 平交道口、管线接入 | 临港新片区奉贤园区果菱路（中港水闸路-正博路）道路新建工程 | 2、3季度 | 中港水闸路果菱路路口、正博路果菱路路口
105 | 平交道口 | 浦港大道冬涟河桥梁新建工程 | 2、3季度 | 浦港大道与耘艾路路口
106 | 平交道口 | 浦港大道（银涛路-珍艾路）道路新建工程 | 2、3季度 | 浦港大道与银涛路路口
107 | 平交道口 | 浦港大道(珍艾路-耘艾路、冬涟河桥-丹荣路) | 2、3季度 | 浦港大道与荷萃路、耘艾路。盛艾路路口
108 | 平交道口 | 揽月路（江山路-飞舟路）、旭日路（江山路-飞舟路）、飞舟路（鸿音路-新元南路）道路新建工程 | 1季度 | 揽月路（江山路-飞舟路）、旭日路（江山路-飞舟路）、飞舟路（鸿音路-新元南路）
109 | 平交道口 | 临港新片区顺运路（经18路-常满路）道路新建工程 | 1季度 | 常满路（顺运路-常满路）
110 | 平交道口 | 临港新片区纬15路（经14路-常满路）道路新建工程 | 1季度 | 常满路（纬15路-常满路）
111 | 平交道口 | 临港新片区奉贤园区垦洲路（中港水闸路-正博南路）道路新建工程 | 3季度 | 垦洲路与正博南路交叉口
112 | 改造工程（管廊改造） | 临港新片区103科创总部湾市政配套道路工程 | 1、2、3季度 | 水芸路与NS1路、NS2路、NS3路、NS4路、NS5路交叉口处
云鹃路与NS1路、NS2路、NS3路、NS4路、NS5路交叉口处
| 平交道口 |  | 2、3、4季度 | 环湖南一路（NS1路、NS2路、NS3路、NS5路与环湖南一路相交道口）
环湖南二路（NS1路、NS2路、NS3路、NS5路与环湖南二路相交道口）
113 | 平交道口 | 祥隆路（祥福路-祥祈路）、祥祈路（祥隆路-万和路）道路新建工程 | 2、3季度 | 祥福路与祥隆路道口，万和路与祥祈路道口
114 | 平交道口 | 宝悦路（映丹路-严木桥路）、严木桥路（宝悦路-祥凯路）道路新建工程 | 3、4季度 | 严木桥路与祥凯路路口
115 | 平交道口 | 韵高路（祥福路-茂宏路）、顺荣路（祥福路-茂宏路）、宝悦路（祥福路-茂宏路）道路新建工程 | 3、4季度 | 祥福路与韵高路、顺荣路、宝悦路路口
116 | 平交道口 | 铃兰路（杉青路-川朴路）道路新建工程（香柏路-乔柏路）段 | 3、4季度 | 铃兰路与乔柏路、香柏路路口
117 | 平交道口 | 明茂路（杉青路-川朴路）道路新建工程（乔柏路-川朴路）段 | 3、4季度 | 明茂路与乔柏路、川朴路路口
118 | 平交道口管线接入 | 临港新片区奉贤园区果菱路（中港水闸路-正博路）道路新建工程 | 2、3季度 | 中港水闸路果菱路路口、正博路果菱路路口
119 | 河道整治 | 正旭河（人民塘随塘河-中港）河道整治工程 | 2、3季度 | 芦五公路（正旭路-正博路）
|  |  | 2、3季度 | 万水路（正旭路-正博路）
|  |  | 2、3、4季度 | 中港水闸路（滨海路-中港水闸路五四学校）
120 | 道路维修 | 塘下公路（大治河南-东大公路）提档升级工程 | 3季度 | 塘下公路（大治河南-东大公路）
121 | 道路维修 | 唐港路（中久路-老芦公路）大中修工程 | 3、4季度 | 唐港路（中久路-老芦公路）